## Sheet1
Date | Activity | Planned Value (PV) | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC) | SV (EV-PV) | CV (EV-AC) | SPI (EV/PV) | CPI (EV/AC) | Planned Value | Earned Value | Actual Cost
2014-11-08 | Bins and Supplies | 50 | 50 | 60 | 0 | -10 | 1 | 0.83333 | 50 | 50 | 60
2014-11-15 | Promotions | 30 | 30 | 40 | 0 | -10 | 1 | 0.75 | 80 | 80 | 100
2014-11-25 | Decorations | 150 | 150 | 200 | 0 | -50 | 1 | 0.75 | 230 | 230 | 300
2014-12-02 | Gas | 15 | 15 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1.5 | 245 | 245 | 310
BAC | 245 | [8 empty] | Cumulative
EAC (AC/%Complete) | 413.3333
ETC (EAC - AC) | 103
VAC (BAC- EAC) | -168